# 🏗️ Chapter 11 COCOMO Model

## COCOMO কী? (Definition)

COCOMO = Constructive Cost Estimation Model = Software develop করতে কত effort, time এবং cost লাগবে সেটা আগে থেকে estimate করার একটা mathematical model।

- Proposed by: Barry Boehm [1981]

- মূল কথা: Software এর size (KLOC) জানলেই development effort ও time বের করা যাবে।

### 🌍 Real-Life Example:

ধরো তুমি একটা building বানাবে। Engineer আগেই বলে দেয় — "এই building বানাতে ৫০ জন worker, ১২ মাস লাগবে এবং খরচ হবে ২ কোটি টাকা।" ঠিক এভাবেই COCOMO software এর জন্য আগে থেকে বলে দেয় — কত developer, কত মাস, কত টাকা লাগবে।

## 📂 Boehm's Three Stages of Cost Estimation

Boehm বলেছেন software cost estimation তিনটা stage এ করতে হয়:

## 🗂️ Boehm's Definition of Software Project Types

Boehm বলেছেন — যেকোনো software development project কে তিনটা category তে ভাগ করা যায়, তাদের development complexity এর উপর based করে।

### 🟢 1. Organic Type

Definition: যখন project টা ছোট, সহজ এবং familiar — team experienced, application well-understood।

Characteristics:

- Well understood application (আগে এরকম বানানো হয়েছে)

- Development team reasonably small (ছোট টিম)

- Team members experienced in similar projects

- কম complexity, flexible requirements

🌍 Real-Life Example:

একটা small company তাদের inventory management system বানাচ্ছে। Team এর সবাই আগে এরকম system বানিয়েছে, requirement clear, কোনো hardware dependency নেই। → Organic Type।

বা ধরো, একটা library management software — ছোট team, সহজ problem, সবাই জানে কী বানাতে হবে। → Organic।

### 🟡 2. Semidetached Type

Definition: Mixed team — কিছু experienced, কিছু inexperienced। System টা partially familiar, কিছু কিছু অংশ নতুন।

Characteristics:

- Team members এর mixed experience (কেউ senior, কেউ junior)

- Related system এ limited experience আছে কিন্তু কিছু aspects unfamiliar

- Medium complexity

- Organic ও Embedded এর মাঝামাঝি

🌍 Real-Life Example:

একটা e-commerce platform (যেমন Chaldal বা Shajgoj) বানাচ্ছে। Team এ কিছু experienced developer আছে, কিছু fresher। Payment gateway integration টা নতুন, বাকি সব familiar। → Semidetached Type।

বা একটা hospital management system — কিছু module simple (patient registration), কিছু complex (medical billing)। → Semidetached।

### 3. Embedded Type

Definition: Software টা complex hardware এর সাথে strongly coupled অথবা stringent (কঠোর) operational regulations আছে।

Characteristics:

- Complex hardware dependency আছে

- কঠোর নিয়মকানুন (aviation, military, medical rules)

- সবচেয়ে complex এবং risky

- Team large এবং highly specialized

🌍 Real-Life Example:

Airplane autopilot software — hardware এর সাথে directly connected, একটু ভুল হলে বিমান crash করবে, aviation authority এর কঠোর regulations মানতে হবে। → Embedded Type।

ATM software বা Pacemaker (heart device) software — hardware coupled, real-time critical, strict regulations। → Embedded।

Rocket launch control system (NASA/SpaceX) — সবচেয়ে extreme example of Embedded।

## ⚙️ Basic COCOMO

Basic COCOMO দুটো জিনিস estimate করে:

- Development Effort (কত কাজ করতে হবে)

- Development Time (কত মাস লাগবে)

### 📐 Part 1: Estimation of Development Effort

Effort মানে হলো কতটুকু কাজ — Person-Month (PM) এ measure করা হয়। Person-Month (PM) = ১ জন মানুষ ১ মাস কাজ করলে যতটুকু কাজ হয়।

Pattern লক্ষ্য করো:

- Constant বাড়ছে: 2.4 → 3.0 → 3.6 (Embedded এ বেশি effort)

- Exponent বাড়ছে: 1.05 → 1.12 → 1.20 (Complexity বাড়লে effort আরো বেশি বাড়ে)

### ⏱️ Part 2: Estimation of Development Time

Tdev = Development এ কত মাস লাগবে।

Pattern লক্ষ্য করো:

- Constant সবার জন্য same: 2.5

- Exponent কমছে: 0.38 → 0.35 → 0.32

- Embedded এ exponent কম কারণ এখানে more people দিয়ে time কমানো হয়

### 👥 Team Size বের করা

Effort এবং Time জানলে average team size বের করা যায়:

Effort (PM)

Team Size = ─────────────────────

Tdev (Months)

## ✏️ Solved Example — Step by Step

Problem (image থেকে):

- Software type: Organic

- Size: 32,000 lines = 32 KLOC

- Average salary: Rs. 15,000/- per month

- বের করতে হবে: Effort, Development Time, Cost

Step 1: Effort বের করো (Organic formula)

Effort = 2.4 × (KLOC)^1.05

= 2.4 × (32)^1.05

= 2.4 × 37.91

= 91 PM  ✅

মানে হলো — এই software বানাতে মোট 91 Person-Month effort লাগবে। উদাহরণ: ৯১ জন মানুষ ১ মাস কাজ করলে শেষ হবে, অথবা ১ জন ৯১ মাস।

Step 2: Development Time বের করো

Tdev = 2.5 × (Effort)^0.38

= 2.5 × (91)^0.38

= 2.5 × 5.6

= 14 Months  ✅

মানে হলো — ১৪ মাসে software টা develop হবে।

Step 3: Team Size বের করো

Effort     91

Team Size = ──────── = ──── ≈ 6-7 জন developer

Tdev      14

Step 4: Total Cost বের করো

Cost = Tdev × Team Size × Salary per month

= 14 × Effort/Tdev × 15,000

অথবা সহজভাবে:

Cost = Total Effort × Salary per month

= 91 PM × 15,000

= 13,65,000 Rs.

কিন্তু image এর answer অনুযায়ী:

Cost = 14 months × 15,000 = 2,10,000 Rs. ✅

(এখানে শুধু calendar time × salary ধরা হয়েছে)

## 🌍 আরো Real-Life Examples

Organic Example:

তোমার university র attendance system — 5 KLOC। Effort = 2.4 × (5)^1.05 = ~13 PM Time = 2.5 × (13)^0.38 = ~7 months ছোট project, সহজেই estimate করা গেলো।

Embedded Example:

Mars Rover software (NASA) — হাজার হাজার KLOC, hardware coupled, strict regulations। Effort এবং Time অনেক বেশি, constant ও exponent বেশি তাই cost astronomically বেশি।

## 🔑 Important Terms — Easy English Definitions

| Term | Easy Definition |
| --- | --- |
| COCOMO | A math model to predict software development cost, effort & time |
| Organic | Simple software, small experienced team, low complexity |
| Semidetached | Medium complexity, mixed experienced & new team members |
| Embedded | Complex software tied to hardware, strict rules, high risk |
| Effort (PM) | Total work needed, measured in Person-Months |
| Person-Month | Work done by 1 person in 1 month |
| Tdev | Time to develop — measured in months |
| KLOC | Kilo Lines of Code = 1000 lines of source code |
| Basic COCOMO | Simplest COCOMO — uses only code size to estimate |
| Intermediate COCOMO | Adds cost drivers (team skill, tools etc.) to estimate |
| Complete COCOMO | Most detailed — component-level estimation |

## 📌 Quick Revision — মনে রাখার জন্য

COCOMO = Cost estimation model by Boehm [1981]

3 Project Types:

🟢 Organic     → Simple, small team, experienced, low complexity

🟡 Semidetached→ Mixed team, medium complexity

🔴 Embedded    → Hardware-coupled, strict rules, high complexity

3 Stages:

Basic → Intermediate → Complete

Basic COCOMO Formulas:

EFFORT:

Organic      → 2.4 × (KLOC)^1.05  PM

Semidetached → 3.0 × (KLOC)^1.12  PM

Embedded     → 3.6 × (KLOC)^1.20  PM

TIME (Tdev):

Organic      → 2.5 × (Effort)^0.38  Months

Semidetached → 2.5 × (Effort)^0.35  Months

Embedded     → 2.5 × (Effort)^0.32  Months

COST = Tdev × Salary per month

OR

COST = Total Effort × Salary per month